## Sheet1
Tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Estado | Dependencias
Definir misión primaria y secundaria | Todo el equipo | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 3 | Por hacer
Asignar roles del equipo | Líder | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2 | Por hacer | 1
Diseñar arquitectura general del CubeSat | Equipo técnico | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 4 | Por hacer | 2
Diseño preliminar 3D de la estructura | Equipo CAD | 2025-06-05 | 2025-06-08 | 4 | Por hacer | 3
Selección de sensores y electrónica | Equipo Electrónica | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 3 | Por hacer | 4
Desarrollo del cronograma y tareas | Líder + Todo el equipo | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2 | Por hacer | 5
Redacción del PDR | Todos | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 4 | Por hacer | 6
Revisión con tutores | Tutores | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2 | Por hacer | 7
Entrega del PDR | Líder | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1 | Por hacer | 8